五台山—盂县公路台怀—茹村段二级公路

# K28+000---K33+000

（第五合同段）

施工组织设计

2002.3

目            录

表1  施工组织设计的文字说明

- 施工组织设计编制依据和原则

- 施工能力概述

- 工程概况及工程特点

四、施工组织机构及平面布置

五、设备人员动员周期和设备人员材料运到施工现场的方法

六、施工工期安排

七、关键工程施工程序和方案

（一）施工准备

（二）路基工程施工

- 基本要求

- 挖方路基

- 填方路基

（三）排水工程施工

（四）桥梁、涵洞工程施工

（五）路面基层、底基层施工

(六) 路面面层施工

八、确保工程质量和工期的措施

九、冬季雨季的施工安排

十、确保施工安全和环境保护的措施

十一、文明施工的保证措施和各项工作制度

十二、廉政建设及其它管理保证措施

表2 分项工程进度率计划（斜率图）

表3 工程管理曲线

表4 施工平面图

表5 主要分项工程施工工艺框图

表6 分项工程生产率和施工周期表

表7 施工总体计划表

表1  施工组织设计文字说明

一、施工组织设计编制依据和原则

- 1、编制依据

A、本合同段招标文件、技术规范、补遗书等。

B、合同段工程现场考察情况。

C、我公司现有可投入工程的施工技术力量和机械设备。

D、现行的部颁《公路工程施工定额》、《公路桥涵施工技术规范》、《公路路基施工技术规范》、《公路路面基层施工技术规范》、《公路路面面层施工技术规范》等。

2、编制原则

施工组织设计按照业主提出的要求，以及招标文件的规定，即将五台山——盂县公路台怀——茹村段二级旅游公路建设成一流质量的原则编制，具体体现在以下几个方面：

A、采用我单位近年来在高速公路建设中使用的先进施工方法、工艺设备。

B、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量，并组成一个强有力的项目经理部。

C、树立视优良工程为合格工程的思想，一定要在五台山——盂县公路台怀——茹村段二级旅游公路施工中创一流施工水平。

D、充分考虑各种不利施工进度和质量的因素，在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。

E、针对本合同段的施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。

二、施工能力概述

山西省煤炭建设机械施工公司是山西省煤炭系统一支施工能力极强，信誉度极高，拥有建设部一级资质、交通部二级资信登记的企业，主营公路、桥梁施工。改革开放以来，改革的春风给本公司带来了良好的发展机遇，公司在原有的基础上得到了发展壮大，在册职工共465人，其中具有高、中级技术职称的人员43名，有技术职称、持证上岗的工程技术人员138名，一级施工资质的项目经理26人。一批有现代创新意识、懂经济、会管理的青年人才使本企业取得了建设部一级资质和交通部二级资信登记的企业。公司设综合办公室、财务部、经营部等8个部室，下设3个直属工程处，固定资产净值3330万元，年完成施工产值在12000万元以上。近年来，先后从世界各地引进了技术先进的现代化施工设备共计89台套，具有当今先进科技水平的实用施工技术15项之多，从而实现了公路施工机械化，并在新材料、新工艺等方面了积累了丰富的经验。经公司广大员工的共同努力，在立足山西公路事业发展的同时积极参与全国的公路建设，大力开发内部潜力，不断壮大、提高公司竞争力。公司先后参加祁介一级公路、山西太旧高速公路、太原南过境高速公路、夏汾高速公路等多条高等级公路工程的建设，所建工程多次评为优良工程，工程质量优良率达95%以上。公司经过十多年的工程实践，特别是近几年参加高等级公路建设中积累了丰富的经验，并通过不断完善，已成为一支技术力量雄厚、机械化程度较高、管理水平先进、信守合同、能保质保量承担高等级公路建设的一支现代化施工队伍。

我公司以雄厚的经济实力，现代化的技术装备，丰富的施工经验，可靠的信誉保证，良好的企业形象，遵循“高效优质、至诚至信”的经营宗旨，立足山西，面向全国，走向世界，竭诚为国际、国内公路建设事业服务。

三.工程概况及工程特点

（一）、工程概况

五台山——盂县公路台怀——茹村段是五台山的重要旅游公路。其中台怀——耿镇（K0+000—K45+745.78）段又是东纵干线的一部分，为平微二级公路标准，设计行车速度80公里/小时，路基宽度12米，荷载标准为汽—20、挂—100，设计洪水频率路基、小桥涵为1/50，大中桥为1/100。第五标段（K28+000—K33+000）主要工程量有路基土石方19.6万方，排水防护1.89万方，大桥1座，小桥1座，涵洞15道。水稳砂砾底基层、基层50579平方米，23CM水泥砼路面43654平方米。

- 地形地貌

沿线位置属于山岭河谷地貌，地势东北高西南低，全部为土石山区，沟壑纵横，地表起伏。

- 气象

本区属大陆性季风气候，年平均气温5-8℃，一月平均气温零下11℃，七月平均气温21℃，年降水量500毫米。

- 地质、水文

本区地质构造与地层属于五台山断块隆起带，沿线地层出露比较完备，岩性也很复杂。

该段大部分路线沿清水河布线，属典型的沿河公路，该区域地下水的来源主要靠地表水及大气降水的渗透补给。降水主要从土壤及岩石风化碎屑下渗到基岩隔水层及岩石裂隙中后，流水以斜面向下流动便形成潜水径流，潜水径注方向与地表径流基本一致，故多在山脚或山沟下部有潜水分布甚至自流溢出而成泉水。泉水汇入清水河，清水河属季节性河流，冬季水少，夏季水位猛涨。

- 地震基本烈度及情况

该路段基本烈度为6度，属于地质稳定结构区。

（二）、工程特点：

- 工程量大，工期短。

- 环保要求高。

- 新旧路交叉、重叠，行车干扰比较严重。

- 该标段位于全线的中段，施工期间进料困难。

- 地方材料供应不足。

四、施工组织机构及平面布置

1、施工组织机构

根据业主和招标文件对五台山——盂县公路台怀——茹村段第五合同段的施工要求，以及工程规模、日期、质量等方面的要求，我单位将为第五合同段的施工组成一套高效、精干、强有力的领导机构和装备先进、施工水平过硬的队伍。

合同段项目经理部设项目经理1人，总工程师1人，经理部内设工程管理部、质检部、试验室、材机部、财务部、办公室等职能部门，下设大桥施工队，小桥涵洞施工队，路基防护工程施工队，路面工程施工队。其结构形式如框图1。

项目经理部是施工队伍的核心，其职能是按照业主和合同条款的要求，圆满地履行施工合同，即指挥施工机械和人员在业主规定的工期内，以优良的工程质量完成合同范围内的所有工程项目，项目经理对外接受监理工程师和业主的一切有关工程的指令，对内则是协调和指挥各施工队顺利完成分项工程。项目经理原则上必须常住工地，不允许擅离施工现场，如有特殊情况（如病休等）需要离开项目经理部，必须将一切事务与权力暂时移交总工，并征得业主和监理工程师的同意，总工程师负责工程质量与工程施工技术及负责项目经理部内部事务，如工程进度、工程计划、对外关系等工作，项目经理不在时，代替其主持工地工作。

项目经理部中的工程管理部的职能是制订和下达施工计划，检查、督促各施工队，按时完成任务，每月对各施工队完成的施工任务计量计价，编制中期支付文件，并报送监理和业主，其次协助总工程师解决各施工队施工中遇到的技术难题，

框图1

编制重大施工项目的施工方案。

质检部直接在总工程师领导下负责全合同段的质量工作，是质量控制的专职部门，施工中同监理工程师密切配合协助，接受和传达业主和监理工程师有关质量的指令。中心实验室除完成各施工队的大型实验和检测之外，兼负质检职能。

财务部负责对施工队进行工程拔款控制，并进行工程成本考核与分析，随时提供这方面的报告，供项目经理进行决策。

材机部统一控制全合同段内各种大宗材料的购置和保管，施工机械设备的调度。做到有计划、高质量、低价格、监控好各施工队自购材料的质量和价格，合理调配施工机械，最大限度地降低工程材料和机械费用的成本，堵塞漏洞。

综合办公室负责项目部内日常生活、生产后勤事务，以及对外协调，并设立专职交通员，负责交通导流工作。

第五合同段的作业层分成四个队，分别为大桥施工和小桥涵洞施工队，路基防护工程施工队，路面工程施工队。大桥施工队负责6-20M预应力空心板桥的施工。配备钻机、吊车等桥梁施工设备。小桥涵洞施工队负责1-20M板桥以及15道涵洞的施工。路基防护施工队负责路基土石方、清理表土及掘除树根，实行机械化作业；负责全线排水防护工程的施工。路面施工队负责路面面层、基层、底基层的摊铺。

2、施工协调管理

①内部施工队的协调

在施工过程中，项目部对四个施工队的设备、人员、资金以及施工场地等进行合理安排和调度，以达到最佳的施工效率和效益。

②与监理工程师的协调

A、在施工全过程中，严格按照业主和监理工程师批准的施工规范、施工组织设计进行对各作业队的质量管理，在作业队自检、项目部专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理要求，予以整改。

B、贯彻业主和监理工程师制定的质量控制、检查、管理制度，并据此对各施工队予以控制，确保工程达到优良，坚决杜绝现场施工队不服从监理工程师的不正常现象发生，使监理工程师的一切指令得到全面执行。

C、所有进入现场使用的成品、半成品材料，设备、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成质量隐患。

D、按部位或分项工序检验质量的工程，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的原则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理的指导，后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理中，维护好监理的权威性。

③与设计单位间的工作协调

A、如果中标，我单位立即同设计代表取得联系，进一步了解第五合同段的设计意图及工程要求，请设计代表对我单位的施工实施方案提出建议。

B、积极参与设计深化工作，主持施工图审查，完善设计内容。

C、对实际施工中发现的设计不妥之处，以及不适应实际地形、地质的细部设计，或由于地质、地形变化引起的设计变更及时上报业主和监理，积极配合设计代表修正或更改设计。

- 3、施工现场平面布置

- 根据本合同段的地理位置和交通条件，以及全线工程量分布情况，结合本投标人以往的施工经验初步确定。

- ⑴项目经理部驻地布置

- 为了发挥本投标人专业化施工的优势，提高社会经济效益，我们将采取项目法组织施工，整个施工过程均由项目经理部负责实施。根据本合同段工程量分布情况及交通条件，项目经理部计划设于K29+200 处。 此处一是处于合同段中心附近，便于工程的全面组织管理；二是大桥施工是全线施工的重点，该处离大桥施工现场较近，并计划在该处设立水稳拌和场、预制场,便于及时了解情况和采取对策。为方便施工，项目经理部配程控电话一部，施工部门负责人均配置手机。

- ⑵施工场地布置

- 我们经过现场考察后决定将各施工队驻地均设在K29+200处，以便减少临时占地，便于工程的全面组织管理。

- ⑶电力配置

- 根据本合同段的工程规模所拟定的施工方案中投入施工机械设备的总功率及高峰时的用电量，计划在项目部、拌和场安装200KVA变压器一台。同时，为了保证本段工程顺利进行，计划投入400KW柴油发电机组一套，设于项目部驻地，以作备用。

- ⑷供水

- 对于各工点及项目部、拌和场的生产、生活用水均就近从门限石村深井汲取，必要时我们将新设机井取水，确保生产用水与生活用水。

- ⑸便道

本项目主便道我们将使用原有旧路，并根据实际情况设置到各施工点的临时便道，以保证施工所需机械、设备、材料的顺利进场。

五、设备、人员动员周期和设备、人员、材料料运行施工现场的方法

根据本项目工程特点，如我公司中标，在接到中标通知书后，及时调用适合本工程施工的各种施工机械设备，按施工进度计划安排，在分项工程开工前，合理安排设备进场周期，对于需预先调试的设备，则提前进场。

机械运到现场的方法采用大型平板拖车运输的方式。

1、人员

在接到中标通知书后，及时调集具有较高管理素质和施工经验的人员进驻施工现场，第一批组织20人的筹备组和部分施工机械进场，开展准备工作包括：临时用地的租用、临时生产和生活设施的搭建，考察、签订地材和外购材料合同，解决生产及生活用水、用电及通讯工具，更进一步的现场踏勘和复核测量，熟悉施工图纸，编制实施性的施工组织设计，熟悉合同文件，编写各项规程，准备岗位培训材料等。人员进场方式采用陆运方式。

2、机械

在签定合同后组织第二批约30人随主要施工机械进场，并配合前期筹备人员进行开工前准备工作，如便道修筑，场地清理等工作，确保本合同工程按期开工。

3、材料

现场所有的材料，必须进行材料调查，做到货比三家，同时对各种原材料进行试验检测，试验合格后经监理工程师批准后方可进入施工现场。由于现场交通方便，材料进场采用汽车运输的方式。首先保证临时便道畅通、在汽车方面首先保证汽车的性能、数量、吨位等也必须满足各种材料的供应，其次要有专门的便道维护队伍，对便道进行洒水、维护、保证便道的畅通无阻。

六、施工工期安排

第五合同段按照业主和招标文件的要求，于2002年4月15日开工，2002年10月15日竣工，总工期六个月，实际有效工期不足170天，针对工期短、任务重的实际上述情况，在工程施工计划安排中确保关键工程提早开工，按时结束，在整体计划均匀的情况下，尽量将工期向前排，留有余地，以免前松后紧。

- 准备工作安排

整个工程的准备工作控制在两个星期内完成，从我单位被确定为中标单位之日起，就开始着手人员设备的调遣工作，争取用最短的时间完成临建工作，“三通一平”工作，尽量少占用有效工期。

- 路基施工安排

本段路基施工的特点是填方数量大，挖方数量相对少。在气候允许的情况下优先进行路基填方施工。路基挖土方以及弃方同时施工。预计工期从2002年5月1日——2002年6月10日。

- 桥梁施工安排

- 第五合同段共有桥梁2座，其中6-20M预应力钢筋砼空心板大桥1座，1-13M钢筋砼空心板桥1座。大桥下部结构采用C25钢筋砼钻孔灌注桩（直径1.2M）、C25钢筋砼墩台帽。小桥下部结构采用M10浆砌片石台身。预计工期从2002年5月1日到2002年8月10日。

- 涵洞施工安排

本合同段共有涵洞15道，其中钢筋砼盖板涵3道，拱涵12道，预计工期从2002年5月1到2002年6月1日。

- 排水防护工程施工安排

本标段排水防护工程计划于5月1日开工，6月10日完工，紧随路基填筑进行，以早日实现排水通畅及防止雨季到来时的冲刷。

- 路面基层、底基层工程安排

20cm厚水稳砂砾底基层4500M2，计划于6月15日开工，7月10日完工。18cm厚水稳砂砾基层46079 M2，计划于7月1日开工，8月10日完工。

- 路面面层安排

23cm厚水泥混凝土面层43654 M2，计划于2002年8月10日开工，10月10日完工。

鉴于本合同段的施工任务和地理条件，为确保按期完工，我单位将以优秀的管理水平和一流的施工技术来缩短工期，在组织施工过程中，将克服各种不利因素，以饱满的精神，拼搏、求实的工作作风，创一流的管理水平，一流的工程质量，一流的工程速度，以优良工程为目标，顺利完成五台山——盂县公路台怀——茹村段二级旅游公路的建设任务。

七、主要工程施工程序和方案

（一）施工准备

1、施工现场准备

我单位如果中标，接到中标通知书后，与业主进行合同签订的同时，开始施工现场准备工作，施工现场准备工作主要应做好以下几项工作：

（1）、复查和了解现场

复查和了解现场的地形、地质、文化、气象、水源、电源、料源或料场、交通运输、通信联络以及城镇建设规划、农田水利设施、环境保护等有关情况。

对原有通信、供电、供水、供暖、供油、排水沟管等地下设施复查清楚，在施工中要采取保护措施，防止损坏。

（2）、确定工地范围。施工单位应根据施工图纸和施工临时需要确定工地范围，及在此范围内有多少土地，哪些是永久占地、哪些是临时占地，并与地方有关人员到现场一一核实（是荒地或是良田、果园等）、绘出地界、设立标志。

（3）、清除现场障碍。施工现场范围内的障碍如建筑物、构造物、坟墓、暗穴、水井、各种管线、道路、灌溉渠道、民房等必须拆除或改建，以利施工的全面展开。

（4）、办妥有关手续。上述占地、移民和障碍物的拆迁等都必须事先与有关部门协商，办妥一切手续后方可进行。

（5）、作好现场规划。施工单位按照施工总平面图搭设工棚、仓库、加工厂和预制厂；安装供水管线、架设供电和通信线路；设置料场、停车场、搅拌站；修筑临时道路和临时排水设施等。

（6）、道路安全畅通。道路施工需要许多大型的车辆机械和设备，原有道路及桥涵能否承受此种重载，需要进行调查、验算，不合要求的应作加宽或加固处理，保证道路安全畅通。

2、劳力、机具设备和材料准备

（1）、劳力

道路施工需要大量劳动力，而且时间相对集中，因此，开工前落实劳力来源，按计划适时组织进（退）场，是顺利开展施工、按期完成任务、避免停工或窝工浪费的重要条件之一。

要使民工安心施工，把精力集中到工程质量上来，必须按经济规律办事，实行合同制管理。合同内容应包含人员数量、工程数量、取费标准、质量标准、奖罚标准、施工进度、安全施工等方面。

（2）、机具设备

公路工程施工需要大量的机械设备和运输车辆，其中大、中型机械设备和运输车辆更是施工的主力。在以往施工时，常因某一关键机械（或设备、车辆）跟不上而严重影响施工，造成很大浪费。这种现象多为准备工作不充分或计划不落实所致。因此，我单位根据现有装备的数量、质量情况和周密的计划，分期分批地组织进场。其中需要维修、租赁和购置的，应按计划落实，并要适当留有备份，以保证施工的需要。

（3）、材料

工程施工需要大量材料，除水泥、木材、钢材、沥青等主要外购材料外，还有砂、石、水泥等大宗的地方材料，材料费占到工程总费用的三分之二左右，因此，其费用高低直接关系到工程造价。同时，材料的品质、数量、以及能否及时供应也是决定工程质量和工期的重要环节。材料准备工作的要点是：品质合格、数量充足、价格低廉、运输方便、不误使用。在保证材料品质的前提下，本着就地取材的原则，广泛调查料源、价格、运输道路、工具和费用等，做好技术经济比较，择优选用，同时根据使用计划组织进场，力争节省投资。

3、技术准备

（1）、熟悉图纸资料和有关文件

施工单位接受工程任务后，应全面熟悉施工图纸、资料和有关文件，参加业主工程主管部门或建设单位组织的设计交底和图纸会审并作好记录。

A、设计图纸是施工的依据，施工单位和全体施工人员必须按图施工，未经业主和监理工程师同意，施工单位和施工人员无权修改设计图纸，更不能没有设计图纸就擅自施工。

B、施工单位应组织有关人员对施工图纸和资料进行学习和自审，做到心中有数，如有疑问或发现差错应在设计交底和图纸会审中提出，请上级给予解答。

C、设计交底和图纸会审中，着重要解决以下几个问题：

（A）．设计依据与施工现场的实际情况是否一致。

（B）．设计中所提出的工程材料、施工工艺的特殊要求，施工单位能否实现和解决。

（C）．设计能否满足工程质量及安全要求，是否符合国家和有关规范、标准。

（D）．施工图纸中土建及其它专业（水、电、通信、供油等）的相互之间有无矛盾，图纸及说明是否齐全。

（E）．图纸上的尺寸、高程、轴线、预留孔（洞）、预埋件和工程量的计算有无差错、遗漏和矛盾。

（2）、施工组织设计

根据设计文件、现场条件，各单位工程的施工程序及相互关系，工期要求以及有关定额等编制施工组织设计。

施工总平面图是施工组织设计中的重要组成部分，实践证明：其布局合理与否，不仅直接关系到是否便于施工，而且对工程造价、工期、质量，乃至与当地关系等方面都会产生很大的影响，因此，施工总平面的布局我单位根据现场考察在符合下列要求的情况下进行了综合布置：

A、与现场的地物地貌相结合，做到布局合理、工程量少、便于施工及使用。

B、各项临时工程设施尽可能与永久工程相结合，尽量不占或少占耕地，不早占或占而不用，以便减少投资和节约用地。

C、临时排水、防洪设施，不损害邻近的永久性建（构）筑物的地基与基础、挖（填）方区边坡以及当地的农田、水利设施等。

（3）、技术交底

施工单位应根据设计文件和施工组织设计，逐级做好技术交底工作。

技术交底是施工单位把设计要求、施工技术要求和质量标准贯彻到基层以至现场工作人员的有效方法，是技术管理工作中的一个重要环节。它通常包括施工图纸交底、施工技术措施交底以及安全技术交底等。这项交底工作分别由高一级技术负责人、单位工程负责人、施工队长、作业班组长逐级组织进行。

施工组织设计一般由施工单位总工程师负责向有关大队（或工区领导）、技术干部及职能部门有关人员交底，最后由单位工程负责人向参加施工的班组长和作业人员交底，并认真讨论贯彻落实。

（4）、技术保障

对于施工难度大、技术要求高以及首次采用新技术、新工艺、新材料的工程、我单位将根据工程特点，结合本单位的技术状况，制定相应的技术保障措施，做好技术培训工作，必要时应先行试点，取得经验并经监理单位批准后推广。

（二）路基工程施工

1、基本要求

1.1恢复路基中线，放出各设计断面边桩，并校核路基设计工程量。

1.2认真进行调查研究，全面搜集沿线地质、水文、地形、地貌、气象等资料，进行路基施工组织设计。

1.3根据挖、填方各路线的工程地质情况，选择各种切实可行的施工方法。

1.4严格按照技术规范和设计要求组织施工，确保路基宽度、高度、分层厚度，平整度、压实度、边坡坡度等符合设计要求。

1.5对特殊不良地质路段，要按设计进行特殊处理，确保路基的稳定可靠。

1.6施工过程中，要按规定进行质量检查，并请监理工程师签认工程质量和工程数量。

2、挖方路基

A、施工方法

- 恢复定线，放出边线桩，对不同路段采取不同的施工方法。

- 根据本工程特点，对较短的路堑采用横挖方法，路堑深度不大时，一次挖到设计标高；路堑深度较大时，分成几个台阶进行开挖。

- 对较长的路堑采用纵挖法，其路堑宽度、深度不大时，按横断面全宽纵向分层开挖；对宽度、深度较大的路堑，采用通道式纵挖法开挖。

- 对超长路堑，采用分段纵挖法开挖。

- 路基土方开挖采用机械化施工方法：土方运距在100m以内，选用推土机挖运；运距在100m以外，采用挖装机械配合自卸汽车施工。

- 路基开工前，应考虑排水系统的布设，防止在施工中线路外的水流入线内，并将线路内的水（包括地面积水、雨水、地下渗水）迅速排出路基，保证施工顺利进行。

- 对设计中拟定的纵横向排水系统，要随着路基的开挖，适时组织施工，保证雨季不积水，并及时安排边沟、边坡的修整和防护，确保边坡稳定。

- 路槽达到设计标高后，用平地机整平，刮出路拱，并预留压实量，最后用压路机压实，检查压实度。

- 工艺流程框图

工艺流程框图见附图

Ｃ、主要机械设备：推土机，铲运机，挖土机，装载机，平地机，压路机，自卸汽车。

3、填方路基

3．1施工特征

路基填筑工程可用配套的机械化施工。形成挖、装、运、摊、平、压机械化流水作业，能保证路基填筑高质量，高速度的完成。

3．2施工方法

- 恢复路基中线并加密中桩，测标高，放出坡脚桩，桩上注明桩号，标上填筑高度。

- 清除填方范围内的草皮，树根，淤泥，积水，并翻松，平整压实地基，经监理工程师认可，实测填前标高后，方能上土填筑路基。

- 选择适宜的填筑材料，提前作好标准击实试验，并经监理工程师批准试验资料和选择的取料场。

- 地面横坡陡于1：5时，原地面应挖成台阶后填筑，地面横坡陡于1：2.5时，应作特殊处理，防止路堤沿基底滑动。

- 采用水平分层的方法填筑路堤，根据压实设备和技术规范确定压实厚度，一般控制每层压实厚度20cm。

- 土方的挖、装、运均采用机械化施工，一般用挖装机械配备自卸汽车运土，按每延米用土量严格控制卸土，推土机把土摊开，平地机整平。

- 当路基填土含水量大于最佳含水量时可在路外晾、晒也可在路基上用铧犁翻拌晾晒；当含水量不足时，可用水车洒水补充，使填土达到最佳含水量的要求，确保达到压实度标准。

- 当路堤宽度、厚度和填土含水量等符合要求后，用压路机从路边向路中，从低侧向高侧顺序碾压。压实遵照先轻后重的原则，直到达到设计的压实度为止。

- 根据路堤的填筑高度，严格按规范要求检查压实度，每层填土都要资料齐全，并经监理工程师签认或旁站。

- 在雨季施工中，严防路堤积水，填筑层表面应适当加大横坡度，以利于排水，并注意天气预报，及时碾压成型，防止填土被雨水泡软。

- 达到设计标高时要抓紧按设计要求整理路槽，修整边坡，防护，确保路堤填筑质量和稳定性。

- 设计在填方路段的桥涵构造物要提前施工，桥涵两侧填土应特别注意，填筑材料必须符合设计及规范要求，台背填方最好与路堤填方同步协调进行，桥台附近配合小型压实机械压实，台背回填和路堤填充方结合部要特别重视，如后填台背要挖台阶，保证压实度合格。雨季应防止地面水流入，如有积水要及时排除，确保台背压实质量，严防因桥头填土沉降而造成的跳车。

- 半填半挖路基和填挖交界处的路基，结合填挖方路基的施工要求进行，填方一般从低处开始，按距路基顶面的不同高度控制压实度标准，最后一层要翻松挖方地段，平整后和填方路段一起碾压成型路基。

3．3工艺流程框图

工艺流程框图见附图

3．4主要机械设备：推土机，挖土机，装载机，平地机，压路机，水车，自卸汽车，蛙式夯，气夯等。

（三）排水工程施工

- 施工工艺

为了保持路基能经常处于干燥、坚固和稳定状态，必须将影响路基稳定的地面水予以拦截，并排除到路基范围以外，防止漫流、聚积和下渗。对于影响路基稳定的地下水，应予以截断、排干，降低水位，并引流到路基范围以外。

对于上述所说的各项排水工程来说，其施工工艺及流程大致都是一样的，主要有：

1.1放样

按设计线型进行放样坐标的计算及复核，并在现场实地放样，力争要保证所放线型平滑、圆顺，不产生凸凹现象。

1.2开挖

依据所放线型大致标出开挖线，尽量由人工开挖，如坡下水位较高时，在开挖后要进行拦水、引水处理，保证砌筑在干的情况下进行，同时要把开挖后的边坡拍打密实。

- 3二次放样

在开挖到标高并大致成型后，再进行一次放样，除了复核开挖结果外还可以进行挂线，为下一步砌筑做好准备工作。

- 4砌筑

边沟、排水沟采用浆砌片石铺砌，砌缝砂浆饱满，沟身不漏水；沟底采用抹面，抹面平整压光。土质地段当沟底纵坡大于3%时采取加固措施。排水设施线形必须平顺，沟底平整，排水畅通。

1.5勾缝

按上述浆砌片石工程的要求对所砌筑的工程进行勾缝，并做到平顺美观，不脱落。

2、施工注意事项

2.1平曲线外边沟施工时，沟底纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接，不允许曲线内侧有积水或外溢现象发生。曲线外侧边沟应适当加深，其增加值等于超高值，但曲线在坡顶时可不加深边沟。

2.2砌筑时砌缝砂浆应饱满，沟身不漏水，采用抹面时，抹面应平整光滑。

2.3 为防止水流下渗和冲刷截水沟应进行严密的防渗和加固处理。地质不良地段的土质松软，透水性较大或裂隙较多的岩石路段，对沟底纵坡较大的土质截水沟及截水沟的出水口，均应采取加固措施防止渗漏和冲刷沟底及沟壁。

2.4截水沟长度超过500m 时应选择适当地点设出水口，将水引至山坡侧的自然沟中或桥涵进水口，必要时须设置排水沟跌水或急流槽。

2.5急流槽的纵坡应按图纸所示进行施工，同时要与天然地面坡度相配合，当急流槽长时，槽底应按图纸要求分段设置平台。

（四）桥梁、涵洞工程施工

1、原材料

（一）钢筋工程

钢筋工程的特点是：使用的材料多，成品的形状尺寸各不相同，焊接及安装的质量好坏对构件质量影响较大，而在工程完成后又难以检查，所以钢筋的各道工序一定要严格控制。

1、钢筋的检查

钢筋进场后必须检查出厂质量证明书，出厂证明书不齐全，或没有证明书的情况不予使用。在此基础上试验检查人员要对钢筋作全面试验检查，严把质量关。试验内容：拉力试验、冷弯试验和可焊接试验。运到工地的每批钢筋都必须作试验，每批钢筋（最多为60T）中取三根，各截取3 节试件。

2、钢筋的保管

钢筋进场后要注意妥善保管，堆放场地选择地势较高处，下设垫块，使钢筋垫起，离地30cm，上设料棚覆盖，使其免受雨淋，并按不同规格等级分别堆放并设立标志牌，且避免同酸、盐、油等类物品一起堆放，以免污染。

3、钢筋的加工

（1）将钢筋表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净，保持表面洁净。钢筋调直时，圆盘钢筋使用调直机调直。

（2）钢筋下料严格执行配料单制度，项目填写完整准确，下料时必须按照施工图纸进行复核无误后方可下料。

（3）钢筋下料后，对同批同类尺寸的钢筋进行第一根试验，第一根钢筋符合要求，检验合格后，才可继续下料加工。

（4）钢筋按设计尺寸和形状全部用机械加工弯制。

（5）钢筋搭接在安装前提出绘有每个接头位置的图纸送交监理工程师批准。避免在最大应力处设置接头，并尽可能使接头交错排列，接头间距相互错开的距离不小于30d。

焊接接头，在焊接前必须试焊，合格后施焊，焊工持证上岗。焊接优先采用闪光对焊法。当采用闪光对焊困难时，经监理工程师同意后采用电弧焊或绑扎搭接。焊接接头都必须作试验，检验合格后方可使用。采用绑扎时，绑扎位置及方式均要符合技术规范规定。

（6）在模板内安装钢筋时，位置准确，为保证底模与钢筋之间有一定厚度的保护层，在钢筋下面垫以预制好的同标号砼垫块，并用预埋在垫块中的铁丝绑在钢筋上，以免浇筑砼时发生位移，上下层钢筋间的净距可在钢筋之间垫以短钢筋，钢筋与侧模间的净距用预制垫块控制，注意配置在同一截面内垫块要相互错开，以免把砼受拉区域截断，垫块间的距离采用0.7-1.0m。

（二）模板

本工程所用模板计划全部采用钢模板，个别细部、小构件用木模包铁皮成模。模板表面无接缝。模板用槽钢作肋，并配合适当的钢材，木材为支撑联结件。预制板、护栏采用我公司定型模改造加工，边板外侧及护栏全部使用冷板制成，使砼构件棱角分明，外表美观。工程使用模板在使用前全部报请监理工程师批准。

所有模板均要做到结构坚固，尺寸正确，拼装严密，不得有漏浆，并在拆卸时不损伤砼，拆装、运输方便简单。钢模板在拼装接缝处压海绵条或软橡皮防止漏浆。模板在使用中经常校正，变形严重者全部更换。模板在浇筑前涂色泽一致的脱模剂。

（三）砼、砂浆工程

1、检查原材料

（1）水泥：砼所用的水泥为硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，未经监理批准，不得使用其它品种的水泥，每批进场水泥必须附有出厂合格证，并向监理提供其复印件，以表明其质量经过试验符合标准，对于每批进场水泥（不超过100T）必须取样试验，鉴定合格后方可使用，水泥在运输和储存时，要防止受潮和过期。

（2）细骨料：为级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的天然河砂，不同来源的砂分别设立标志储存。同一料源每批（不超过200m3）砂试验合格并经监理工程师认可后方可使用。

（3）粗骨料：采用坚硬且表面洁净的碎石，针状片状颗粒及泥土杂物含量不得超过规定要求，不同来源和规格的粗骨料分别设立标志储存，同一料源每批（不超过200m3），粗骨料试验合格，经监理工程师认可后方可使用。

（4）拌合用水：使用前做水质化验并经监理工程师认可后方可使用，水中不能含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质。

（5）外加剂：所采用的砼外加剂必须经监理工程师书面批准，并且必须是经有关部门检验并附有检验合格证明的产品，掺入量按产品说明及试配情况确定，使用效果经试验证实。

2、检查砼配合比

设计配合比通过计算和试配选定，设计必须满足强度、和易性、耐久性和经济要求，根据设计的配合比及施工所采用的原材料，在与施工条件相同的条件下，拌制少量砼。试验时，砼试块的强度和易性如不适应，调整配合比，直到满意为止。当水泥、骨料和外加剂的来源、质量改变时，都必须重新进行配合比设计，配合比经监理工程师批准后使用。

3、检查钢筋、模板

浇筑砼前检查模板尺寸、形状是否正确，接缝是否严密，支架连接是否牢固，清除模板内的灰屑垃圾。用空压机吹风或用水冲洗干净，模板内侧涂隔离剂，检查钢筋的数量、尺寸、间距及保护层厚度是否符合设计要求。预埋件和预留孔是否齐全，位置是否准确，经验收合格后浇筑砼。

4、砼、砂浆的拌合

砼拌合在预制场的自动计量拌和站集中拌和，拌和时对骨料的含水量经常进行检测，以调整骨料和水的用量。上料程序：砂 →碎石→  水泥→ 水，各种材料用料的允许偏差为：水泥±1%，粗细集料±3%，水±1%，掺加剂±2%，拌合时间要满足招标文件对砼拌合的要求，成品以石子表面包满砂浆，拌和颜色均匀为标准。在整个施工过程中，要控制拌和速度和砼浇筑速度，严格控制水灰比和砼坍落度。砂浆拌和采用砂浆搅拌机拌和，成品颜色要均匀，和易性和稠度满足规范要求。

5、砼的运输

场内运输使用机动翻斗车运输,场内运输要在30分钟内送到最终位置，为防止气候影响，运输设备全部备有遮盖物,场外运输使用砼搅拌车运输，运输时间由中心试验室确定允许范围，在运输过程中不得加水。

6、砼的浇筑

砼浇筑方法采用吊车、门吊等配吊斗或输送泵，并由人工配合。浇注方法必须取得监理的批准。浇筑以前，全部模板和钢筋清除干净，不能有滞水、冰雪、锯末、施工碎屑和其他附着物质,砼要检查均匀性和坍落度。砼浇筑连续进行，如因故必须间断，要立即向监理工程师报告。砼的浇筑期间气温应在5℃--+32℃之间。

（1）混凝土自由卸落高度一般不得超过2m。采用导管或溜槽时，要保持干净，使用过程要防止离析。

（2）混凝土按水平层次浇筑，当用插入式震捣器时，捣实厚度不得超过30cm，用其他震捣器时，其厚度则不得超过15-30cm。每层混凝土在前一层混凝土初凝前浇注和捣实，以防止损害先浇的混凝土，同时要避免两层混凝土表面间脱开。

（3）混凝土初凝之后，模板不得振动，伸出的钢筋不得承受外力。

（4）当浇注基础最下面一层混凝土时，要防止混凝土从地基吸收水分或渗入混凝土内。基坑内要设排水设施，在混凝土浇注前，基坑底部不允许积水。

（5）墩柱混凝土在一次作业中浇注完成。在浇注盖梁之前，墩柱混凝土凝固时间最少需要24小时。

（6）浇注混凝土作业过程中要随时检查预埋部件(螺栓、锚固筋等),如有任何位移，要及时矫正。应当小心确保水平钢板（如伸缩缝钢板）下面的混凝土填充饱满。

（7）工程任何部分的混凝土浇注，尽可能白天浇注完毕，如延续至夜间报请监理批准。

（8）工程的每一部分混凝土的浇注日期、时间及浇注条件都要保存有完整的记录，供监理工程师随时检查使用。

7、砼的振捣

砼的振捣安排专人负责，严格按规定操作，所采用的振捣器主要为平板式和插入式。工地上配备足够数量的处于良好状态的振捣器，以便随时替补。

（1）振捣在浇注点和浇注混凝土面上进行，振捣器插入砼或拔出时速度要慢，以免产生空洞。

（2）振捣器要垂直地插入砼内，并要插至前一层砼，以保证新浇砼与先浇砼结合良好，但插进深度不超过5-10cm。

（3）附着式振捣器的间隔距离根据构造物的形状及振动器性能等情况通过试验确定。

（4）振动保持足够时间和强度，以彻底捣实砼。但时间不能持续太久以致造成砼离析。不允许在模板内利用振捣器使砼长距离流动或运送。

（5）当使用插入式振捣器时，要避免碰撞模板、钢筋及其他预埋件，不得直接地或通过钢筋施加振动，振捣器与侧模要保持5-10cm的距离。

（6）模板角落以及振捣器不能达到的地方，辅以插钎捣，以保证砼表面平滑和密实。

（7）振捣密实的标志是砼停止下沉,不再有气泡,表面呈平坦，泛浆，而后进行二次抹面。振捣时间：平板式为25-40秒，插入式为15-30秒，附着式为2-3分钟。

（8）砼捣实后1.5-24h之间，不得受振动。

8、砼、砌体的养生

砼、砌体施工完成后，立即对砼、砌体养生，养生期最少保持7天。结构物各部分构件，不论采用什么养生方法,在养生期间均连续保持湿润。同样砼构件尽可能在同一条件下养生。养生用水的条件与拌和用水相同。

（1）洒水养生

a、洒水养生包括对未拆模板洒水和混凝土无模板表面上严密地覆盖一层稻草、麻袋、砂或能延续保持湿润的吸水材料，但不能使混凝土产生不良的外观。采用的覆盖材料要事先取得监理工程师的同意。

b、如果在养生期后拆除了模板，要继续养生。

c、洒水养生要根据气温情况，掌握恰当的时间间隔，在养生期内保持表面湿润。当气温低于5℃时，要覆盖保温，不得向混凝土面上洒水。

（2）薄膜养生

a、混凝土表面除特别指明只能用洒水养生外，可采用薄膜养生方法进行养生。

b、在规定的整个养生期内，要防止薄膜损坏。任何覆盖薄膜被损坏或受其他扰动时，要立即另加薄膜覆盖。

2、桥梁工程

（一）、钻孔灌注桩基础

（1）．准备场地、测量放线：施工前应进行场地平整清除杂物，钻机位置处平整夯实，准备场地，同时对施工用水、泥浆池位置，动力供应，砂石料场，拌和机位置，钢筋加工场地，施工便道，做统一的安排。

测量放线，根据设计图纸用经纬仪（或全站仪）现场进行桩位精确放样，在桩中心位置钉以木桩，并设护桩，放线后由主管技术人员进行复核，施工中护桩要妥善看管，不得移位和丢失。

（2）．埋设护筒

护筒因考虑多次周转，采用3一10mm钢板制成，护筒内径，使用旋转钻机时比桩径大10一20cm，使用冲击钻时比桩径大20一30cm，埋置护筒要考虑桩位的地质和水文情况，为保持水头护筒要高出施工水位（或地下水位）1.5m，无水地层护筒宜高出地面0.3—0.5m，为避免护筒底悬空，造成蹋孔，漏水，漏浆，护筒底应坐在天然的结实的土层上（或夯实的粘土层上），护筒四周应回填粘土并夯实，护筒平面位置的偏差应不超5cm。护筒埋置深度：在无水地区一般为1一2倍的护筒直径。在有水地区一般为入土深度与水深的0.8一1.1倍（无冲刷之前）。

（3）．选择钻孔机械：

根据桥位处地质条件,钻孔灌注桩全部采用正循环钻机或反循环钻机。

（4）．制备泥浆选用塑性指数IP＞10的粘性土或膨润土，对不同上层泥浆比重可按下列数据选用：

粘性土和亚粘土可以就地造浆，泥浆比重1.1一1.2间。

粉土和砂土应制备泥浆，泥浆比重1.5—1.25：

砂卵石和流砂层应制备泥浆，泥浆比重1.3—1.5。

（5）．钻孔灌注桩施工

A、将钻机调平对准钻孔，把钻头吊起徐徐放人护筒内，对正桩位，启动泥浆泵和转盘，等泥浆输到孔内一定数量后，方可开始钻孔。具有导向装置的钻机开钻时，应慢速推进，待导向部位全部钻进土层后，方可全速钻进。

正循环钻机开孔时，应先启动泥浆泵和转盘，待泥浆进入孔内一定数量后，方可开始钻进。

用泵吸式反循环钻进时，钻头应距孔底20一30cm，防止堵塞吸渣口，在接长钻杆时，应注意接头紧密，防止漏气、漏水和钻杆松脱。

用气举式反循环钻开孔时，钻杆必须在钻孔内埋入水中约6m，才能扬水排渣。

反循环钻进时，必须注意连续补充泥浆，维持护筒内应有的水头，避免坍塌。

B、钻孔应连续进行，不得间断，视土质及钻进部位调整钻进速度。开始钻进及护筒刃脚部位或砂层、卵砾石层中时，应低档慢速钻进。钻进过程中，要确保泥浆水头高度高出孔外水位0.5M以上，泥浆如有损失、漏失，应及时补充，并采取堵漏措施。钻进过程中，每进2-3m应检查孔径、竖直度，在泥浆池捞取钻渣，以便和设计地质资料核对。

C、钻进时，为减少扩孔、弯孔和斜孔，应采用减压法钻进，使钻杆维持垂直状态，使钻头平稳回转。

D、终孔检查合格后，应迅速清孔，清孔方法有抽浆法（适用于孔壁不易坍塌的柱桩和磨擦桩、换浆法（用于正循环钻机）。清孔时必须保证孔内水头、提管时避免碰孔壁。清孔后的泥浆性能指标，沉渣厚度应符合规范要求。

不论采用何种方法清孔排渣，都必须注意保持孔内水头，防止坍孔。

E、清孔后用检孔器测量孔径，检孔器的焊接可在工地进行，监理工程师检验合格后，即可进行钢筋笼的吊装工作。

F、钢筋笼骨架，焊接时注意焊条的使用一定要符合规范要求，骨架一般分段焊接，长度由起吊设备的高度控制，钢筋笼的接长，采用搭接焊或套管冷挤压连接等方法，钢筋笼安放要牢固，以防在砼浇筑过程中钢筋笼浮起，钢筋笼周边要安放圆的砼保护层垫块。

G、水下砼采用导管法进行灌注，导管内径一般为25一35cm，导管使用前要进行闭水试验（水密、承压、接头抗拉），合格的导管才能使用，导管应居中稳步沉放，不能接触到钢筋笼，以免导管在提升中将钢筋笼提起，导管底部距桩底的距离应符合规范要求，一般0.25一0.4m，导管顶部的贮料斗内砼量，必须满足首次灌注剪球后导管端能埋入砼中0.8—1.2m，施工前要仔细计算贮料斗容积，剪球后向导管内倾倒砼宜徐徐进行防止产生高压气囊。施工中导管内应始终充满砼。随着砼的不断浇入，及时测量砼顶面高度和埋管深度，及时提拔拆除导管，使导管埋入砼中的深度保持2—6m间。砼面检测锤随孔深而定，一般不小于4Kg。

H、每根导管的水下砼浇筑工作，应在该导管首批砼初凝前完成，否则应掺人缓凝剂，推迟初凝时间。

I、砼的坍落度应满足设计要求，砼浇筑应连续进行，为保证桩的质量，应留比桩顶标高高出0.5一1.0m左右的桩头，处于干处的桩头，可在砼初凝后，终凝前清除。

J、技术人员应对钻孔灌注桩各项原始记录及时进行整理签认。

（6）．环保措施

为保护施工范围内的环境卫生、农田，钻孔桩废弃的泥浆应在施工完成后，用汽车或罐车将泥浆池（槽）中的泥浆清运到指定的排放地点。

（7）、钻孔灌注桩工艺流程（见附表）

（8）．主要机械设备

钻机、砼搅拌机、砼运输车、吊车、水泵、导管、泵车、装载机、电焊机、发电机、水车等。附钻机性能比较表如下：

| 钻机型号 | 成孔直径 m | 钻深 m | 转盘转速r/min | 最大钻矩 KN﹒M | 主机功率 KW | 钻机重 t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR2500A(河北星河厂) | Ф1.8-2.5 | 80 | 20 | 50 | 2×22=44 | 32 |
| KP2000(郑州勘探厂) | Ф1.5-2.0 | 100 | 63 | 39 | 45 | 20 |
| S-500 （台湾） | Ф1.5-2.5 | 90 | 42 | 150 | 320 | 28 |
| GPS-25（上海探矿厂） | Ф1.5-2.5 | 100 | 20 | 30 | 37 | 28 |
| GPS-20（上海探矿厂） | Ф1.5-2.5 | 80 | 20 | 30 | 30 | 22 |

（二）、柱式桥台施工工艺

⑴基础开挖

先初步放样，划出边界，用机械配合人工开挖，人工清理四周及基底。对基底进行夯实，然后按图铺设砼垫层。

⑵测量放样

下部承台，系梁至墩台帽各部分开工前，进行准确中线放样，并在纵横轴线上引出控制桩，控制钢筋绑扎和模板调整，严格控制好各部顶面标高。

⑶钢筋下料成型及绑孔

钢筋由钢筋班集中下料成型，编号堆放，运输至作业现场

进行绑扎。钢筋均应有出厂质量证明书或试验资料方可使用。钢筋绑扎严格按图纸进行现场放样绑扎，绑扎中注意钢筋位置、搭接长度及接头的错开。钢筋绑扎成型后，按要求进行验收。

⑷支模板

承台和系梁模板均采用万能组合钢模拼装，用槽钢或角铁做肋。底口、中部、上部均用φ20对拉螺杆，外侧用方木支撑固定。墩身采用工厂加工的定型钢模板。

盖梁、台帽模板均采用大尺寸钢模板。

模板拼装时严格按照设计图纸尺寸作业，垂直度、轴线偏差、标高均应满足技术规范规定。

盖梁、台帽施工中，及碗扣式支架做支架基础，支架支撑于系梁或承台上。支架顶用工字钢作横梁，上面铺设底模，然后进行侧模的拼装工作。

⑸浇注砼

钢筋、模板经监理工程师检查合格后，开始浇注砼。砼采用购买合格商品混凝土或采取集中拌合，罐车运输。拌合中严格控制材料计量，并对拌合出的砼进行坍落度测定。

承台、系梁、墩台柱和墩台帽均采用吊车吊斗浇注。浇注中控制好每层浇注厚度，防止漏振和过振，保证砼密实度。砼浇注要连续进行，中间因故间断不能超过前层砼的初凝时间，砼浇注到顶面，应按要求修整、抹平。

⑹养生

砼浇注后要及时覆盖养生，经常保持砼表面湿润。

⑺模板拆除

按照结构的不同和砼规定强度来决定，承台和系梁达到强度的50%即可拆模板，墩身和盖梁底模需达到设计强度70%以上方能拆除模板。

模板拆除时要小心按顺序拆卸，防止撬坏模板和碰坏结构。

(8) 柱式桥台施工工艺

柱式桥台施工工艺见附图

（三）、桥梁的上部结构施工

(1)空心板梁预制施工工艺

①首先规划预制场地，平整压实，处理好场地地基，按设计图纸铺设板梁底模。

②由钢筋班按图纸下料，制作钢筋，运到现场，在底板上按设计位置绑扎。

③板梁蕊模采用定购橡胶蕊模，内充空气，用定位钢筋将其固定。

蕊模安放前要进行充气检查，保证不漏气。

④模板采用大型钢模板整体拼装，模板侧模应支撑牢固，尺寸准确，保证顺直，上、下都要用螺栓拉牢，保证不变形，不漏浆。

⑤板梁砼采用500L以上强制式拌合机现场拌制，小翻斗车运输，人工输送入模，浇注砼时应注意浇注顺序和厚度，振捣时应避开波纹管和橡胶蕊模，防止因振捣不当而使胶囊上浮、变形。板梁砼浇注后应进行收浆抹面，并在定浆后进行二次抹面、拉毛。

⑥掌握好抽出蕊模的时间，及时将橡胶蕊模抽出洗净。

⑦板梁浇注后及时覆盖养生，保证砼的湿度。

⑧到一定强度后拆除模板，到强度后即可起吊出底模板。

(2)张拉

在进行张拉作业前，必须对千斤顶、油泵进行配套标定，并每隔一段时间进行一次校验。有几套张拉设备时，要进行编组，不同组号的设备不得混合。

当梁体砼强度达到设计规定的张拉强度（试压与梁体同条件养生的试件）时，方可进行张拉。

空心板预应力的张拉采用双控，即以张拉力控制为主，以钢束的实际伸长量进行校核，实测伸长值与理论伸长值的误差不得超过规范要求，否则应停止张拉，分析原因，在查明原因并加以调整后，方可继续张拉。后张法预应力筋张拉时的理论伸长值为ΔL=PL/AyEg，P为预应力筋的平均张拉力，由于预应力筋张拉时，应先调整到初应力，再开始张拉和量测伸长值，实际伸长值为两部分组成，一是初应力至张拉控制应力部的实测伸长量，二是初应力时推算的伸长值，实际伸长值为两者之和。

张拉的程序按技术规范的要求进行，一般为

持荷5分钟

0——>初应力——>105σk    ——>   σk

张拉过程中的断丝、滑丝不得超过规范或设计的规定，如超过应更换钢丝或采取监理工程师同意的补救措施。

张拉顺序按图纸要求进行，无明确规定时按分段、分批、对称的原则进行张拉。

(3)压浆、封锚

张拉完成后要尽快进行孔道压浆和封锚，压浆所用灰浆的强度、稠度、水灰比、泌水率、膨胀剂掺量按施工技术规范及试验标准中要求控制。一般宜采用525#普通硅酸盐水泥，水灰比0.4—0.45，膨胀剂为铝粉，掺量为水泥重量的万分之一，铝粉需经脱脂处理。

压浆使用活塞式压浆泵缓慢均匀进行，压浆的最大压力一般为0.5—0.7Mpa，当孔道较长或输浆管较长时，压力可大些，反之可小些。每个孔道压浆到最大压力后，应有一定的稳定时间。压浆应使孔道另一端饱满和出浆。并使排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。

压浆完成后，应将锚具周围冲洗干净并凿毛，设置钢筋网，浇注封锚砼。

预应力空心板施工工艺流程图

(4)、空心板梁安装

吊装前对桥位现场进行认真地平整压实。

板梁安装采用2台12t吊车，两端同时吊装，用拖挂车运输。板梁安装注意梁体位置摆放准确，支座安装正确，并使支座与板梁接触密实牢固。

(5)、桥面铺装

①桥面铺装前需现浇板梁间接缝砼后，才能进行桥面施工。

②绑扎桥面钢筋网，测量桥面控制标高，支模板，空压机清理板梁上杂物，并洒水湿润板梁。

③桥面铺装下层为10CM的连续钢筋混凝土，上层为5CM的沥青砼。在拌和站集中拌和，机动翻斗车运输，泵车输送至桥面，插入式振捣器和平板振捣器振捣，行夯刮平。

④桥面铺装要控制好桥面砼标高和平整度，误差不大于±10mm，施工中在桥面钢筋上安放行夯钢管轨道，每隔三米测量一控制点，确保桥面标高，平整度和横坡度，桥面砼一定要进行二次收浆、拉毛，及时喷洒养生剂或其他方式养生以防开裂。

（4）、空心板构件预制工艺框图

空心板构件预制工艺框图见附图

3、涵洞施工

- 涵洞施工工艺

基坑用经纬仪放出中线及基础开挖边线，用挖掘机挖基，人工清理基础及边坡，进行基础底基夯实。然后再精确放出基础平面尺寸，并加固边坡，设立临时排水设施。

盖板涵施工

全线共有盖板涵5道，涵台及基础均为浆砌片石，上部为钢筋混凝土盖板。浆砌片石涵台及基础在砌筑前每一块均用水洗净并使其彻底饱和，所有石块应座于新拌砂浆之上，在砂浆凝固前，所有缝应满浆，石块固定就位。垂直缝的满浆系先将已砌好的石块的侧面抹浆，然后用侧压置下一相邻石块；或石块就位后灌入砂浆。所有石块均应按层砌筑，如果石块松动或砌缝开裂，应将石块提起，将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净，然后将石块重铺在新砂浆上。在砂浆未凝固前，将砌缝砂浆括深不小于20MM，为以后勾缝作准备。盖板预制同空心板，盖板安装采用12吨吊车吊装，吊装时台帽上经测量放出准确位置后才能安装盖板。而后浇注桥面砼，桥面砼要严格控制标高，横坡和平整度，并注意覆盖养生。涵洞的回填严格按设计图纸和技术规范要求进行，分层夯实至设计标后，再进行搭板和边坡施工。

石拱涵施工

石拱涵拱圈砌筑采用简单木拱架，并经监理工程师批准后，方可进行拱砌筑拱石，拱石砌筑时，径向缝应垂直拱轴线，拱圈的任一层及任一排的石块，分别与邻层和邻排的石块形成长度不小于100MM的径向搭接和纵向搭接砌缝宽度不大于30MM。由于拱跨较小，为1.0米,1.5米两种形式，拱石铺砌可从拱脚向拱顶在纵横向保持对称、平衡的情况下进行，封拱应在当地平均气温5℃-15℃时进行，砂浆强度达到设计强度的70%时方可卸落拱架。

（2）涵洞施工工艺框图

涵洞施工工艺框图见附图

5、台背回填的施工方法

公路能否保持行车平稳、舒适，构造物台背回填质量有时起着很关键的作用。所以根据我们从事高等级公路的施工经验，强调和抓好构造物台背回填是我们高度重视的一道工序。

（1）用于回填的全部材料，应符合技术规范的要求，填料既要能被充分压实，具备良好的透水性，且不含有草根、腐植物等杂物。回填水泥土应按要求拌合。

（2）回填应分层填筑，根据压实机型，一般控制在每层填厚不大于10-15厘米，分层填筑应尽量保证摊铺厚度均匀、平顺。在雨季回填时，填筑面应做成3%-4%的坡度，以利于排水。

（3）构造物的回填应遵照两边对称原则。并做到在基本相同的标高上进行，防止不均匀回填造成对构造物的损坏。

（4）基坑的回填，应在排干积水的情况下作业，回填工作应得到监理工程师的同意。靠路基的坡度应当挖成台阶，以便于保证回填质量。

（5）回填前，先与断面上划分回填层次，确定检测频率，填写检测记录。

（6）填筑时要设专人负责，每一构造物谁负责回填要明确。

（7）不同土质应分层填筑，不准混合用。回填土要经过选择，含水量要接近最佳含水量。

（8）回填高度要按设计图规定施工，轻型桥（涵）台，在梁（板）未吊装前，不允许填过允许回填高度。

（9）每层回填都要做压实度检验，压实度检验记录必须和填筑高度相等，并保证符合技术规范要求。

（五）路面基层、底基层施工

本合同段底基层采用水泥稳定砂砾；基层采用水泥稳定砂砾。

- 、水泥稳定砂砾底基层施工

水泥稳定砂砾底基层在正式施工前要对结构层进行强度试验，7天无侧限抗压强度不小于0.8Mpa,施工中采用重型压实标准，底基层压实度≥95% 。对于厚度大于20cm的稳定砂砾底基层采用分层施工，底基层施工采用拌和机进行路拌法施工，平地机摊铺，压路机碾压的施工作业方式。路拌法施工工艺比较简单，以下只作简要说明。

A.材料要求

底基层所用水泥为普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，不得使用快凝水泥以及受潮变质的水泥，土粒的最大尺寸不大于37.5mm，有机质含量不大于2%，硫酸盐含量不大于0.25%；保证工程所用水的清洁和不含有影响混合料质量的油、酸、盐类、有机物等。以上各种材料的技术指标符合招标文件或国家现行标准。

B．水稳砂砾路拌法施工要点

1．现场拌和前先将下承层表面清扫干净，平整度和压实度都符合规范要求。然后在合格的下承层上放样并进行水准测量。

2．进行试验段铺筑，以得到指导施工的松铺系数、压实厚度、碾压遍数、机具组合等有关参数。

3．土的数量要按照水准测量结果挂线堆置，并将超尺寸颗粒筛除，经摊铺、洒水闷料后整平。

4．用6～8T两轮式压路机碾压1～2遍，使其表面平整。

5．将水泥装袋计量，按照施工配合比在已碾压整平的砂砾层上划线分格堆放。

6．将水泥均匀地摊铺在整平的表面上，然后采用稳定土拌和机进行现场拌和。

7．拌和过程中要及时地检查含水量，使其略大于最佳含水量的1％～2％。如有不足，应适当洒水。

8．拌和要使混合料拌和均匀，不得留有“素土”夹层。

9．拌和均匀后用平地机进行整平，然后用压路机进行压实。

10.压实

①混合料经摊铺、整平后，当处于最佳含水量的±1%～±2%时，及时在全宽范围内进行碾压，碾压的方向与路中心线平行，如水分不足，则适当洒水。

②压实采用CA30振动压路机为主，18～21T 静压式三轮压路机为辅的组合方式进行碾压。直线段和不设超高的平曲线段由边到中，超高段由内侧到外侧，依次连续均匀碾压，路面两侧多压2～3遍。碾压时三轮压路机后轮重叠1/2 轮宽，后轮必须超过两段的接缝处。压实后表面平整，无轮迹或隆起，并要有准确的断面和适度的路拱。

③严禁压路机在已完成或正在施工的路段上“调头”和急刹车。

④凡压实机械不能作业的部位，经监理工程师同意采用打夯机进行夯实，并达到规定压实度。

⑤在现场要求试验员按规定的标准试验方法测定压实度，质检员按要求进行自检，凡不符合要求的路段，必须根据具体情况，分别采取补充碾压、换填好的材料，挖晾晒等措施，使其达到标准。严禁采用薄层“粘贴”的方法进行处理。

⑥在施工过程中，领工员要对表面平整度和层厚及时进行检验。凡超过规定允许误差，均要返工，并达到规定标准。

⑦压实度达到标准后，需即时处理工作缝，用三米直尺对平整度不达要求段落，沿路线垂直方向进行清除，保证第二天作业的正常接缝，避免通车后出现跳车现象。

11.养护

①完工后经监理工程师检查合格的底基层养生期不少于14天。

②采用洒水进行养生，保持潮湿状态。

③养生期间如出现病害，要及时挖补，并修整到标准要求。挖补压实厚度不小于8cm，决不能采用薄层“粘贴”。

④养生期间，严格控制施工车辆的通行。施工车辆的行驶速度不得超过15km/h，并不得急刹车，车辆行驶应在全宽范围内均匀分布。

12.接缝的处理

两工作段的衔接处搭接拌和，前一段拌和后，留5-8M不进行辗压，后一段施工时，将前一段未压部分一起再进行拌和，并与后一段一起碾压。

13.自检各项指标合格并报请监理工程师批准后，可进行下道工序的施工。

(二)、水泥稳定砂砾基层施工

基层采用YWCB300型拌和设备拌和，10T自卸汽车运输， ABG411摊铺机摊铺，基准线（钢丝绳）控制标高，压路机联合碾压的施工作业方式。在正式施工前要对结构层进行强度试验，7天无侧限抗压强度不小于4Mpa，施工中采用重型压实标准，基层压实度≥97% 。

A.材料要求

基层所用水泥需达III级以上生水泥技术标准，集料压碎值不大于35%。保证工程所用水的清洁和不含有影响混合料质量的油、酸、盐类、有机物等。以上各种材料的技术指标符合招标文件或国家现行标准。

B.施工方法详述

1.施工准备

①准备下承层，使底基层表面平整、坚实、具有规定的路拱，没有任何松散的材料和软弱地点，平整度和压实度符合规范要求，并进行弯沉值测量。凡不符合设计要求的路段，要进行翻挖、清除，并以同类混合料填补，其压实厚度不得小于10cm，重新整型、碾压符合压实度的要求后，将底基层上的浮土，杂物全部清除，保持表面整洁，并适当洒水润湿。

②在底基层上恢复中线，直线段每10m设一桩，平曲线段适当加密，并在两侧路肩边缘外设指示桩。进行水平测量，在两侧指示桩上用明显标记标出基层边缘的设计高，对应桩号打铁桩。并挂好钢丝绳，钢丝绳必须拉直，以保证摊铺机沿钢丝绳基准线进行调整，避免完工后出现不均匀跳车现象。

③施工前对各种施工机具做全面的检查，经调试后使其处于良好的性能状态，要有足够的机械，使施工能力配套，重要机械配置必要的备用设备。

2.配合比设计

根据设计图纸的说明及有关的技术规范选定合适的配合比。在目标配合比阶段，采用工程实际用的材料计算各种材料的用量比例，生产配合比设计阶段，对拌和机所产的成品料进行取样，并进行筛分，确定各料仓的材料比例，同时反复调整料仓进料比例，使供料均衡。生产配合比验证阶段，拌和机采用生产配合比进行试拌，铺筑试验段，由此确定生产用的标准配合比，经设计确定的标准配合比在施工过程中不得随意变更。

- 3. 铺筑试验路段

为了验证混合料的质量和稳定性，检验采用的机械能否满足备料、运输、摊铺、拌和、压实的要求和工作效率，以及施工组织和施工工艺的合理性和适应性，在结构层施工前要进行试验路段的铺筑。试验路段的铺筑要在监理工程师的监督下并与实际施工条件相同的情况下进行，试验结果要经监理工程师批准验收。试验路段确认的压实方法、压实机械类型、工序、压实系数、碾压遍数和压实厚度、最佳含水量等均作为今后施工现场控制的依据。

- 4.拌和与运输

水泥稳定砂砾基层采用厂拌设备集中拌和，摊铺机进行摊铺。

①拌和场的位置、布局及设计提交监理工程师批准，混合料拌和设备采用YWCB300型拌和机。拌和时要拌和均匀，配合比要准确。

②拌和按比例或按监理工程师批准的试验路段铺筑时所确定的混合料的含水量控制范围加水,采用水流计进行控制,确保含水量略大于确定最佳含水量的1%～2%,使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量接近最佳值。

③所有拌和设备，当进行拌和操作时，稳定料的加入方式要自始至终均匀地分布于被稳定材料中。

④拌和现场配有试验员，每天开机时进行试验，合格后可通知拌和场出料，随时抽查灰剂量、含水量及成品料的筛分，并及时通知操作员进行调整，保证出料的质量要求。

⑤拌和场离摊铺地点较远时，混合料在运输过程中须覆盖，以防水分蒸发和离析现象的发生；卸料数量与摊铺的宽度、厚度相匹配；混合料要即时摊铺，即时碾压，自加水拌和至碾压终止不超过4小时。若摊铺中断时间超过2～3小时，则在压实层的末端挖去压实的摊铺料，并使其横向断面垂直并规则。

5.摊铺

①在符合监理工程师要求的底基层上，按试验路段铺筑时确定的松铺系数摊铺混合料，摊铺前底基层表面洒水润湿。

②采用摊铺机将混合料按要求的宽度、厚度均匀摊铺、整型。

③摊铺混合料保持缓慢、均匀、连续不间断，摊铺过程中不允许随意变换速度或停顿，不用人工反复修整。当横断面不符合要求，接缝处缺料，表面明显不平整，可用人工局部找补或更换新的填料。

④对于机械无法摊铺到的地方，经监理工程师同意，采用人工摊铺。

⑤进行局部找补时要控制找补厚度，不得采用人工薄层“贴补”方法进行，注意与原成品料的结合，避免“两张皮”现象的发生。

⑥摊铺现场配有试验员、质检员、随时检测含水量、灰剂量，并将结果通知拌和场，对不符合要求的混合料，随即退回拌和场，保证摊铺现场混合料的质量要求。

6.压实

①混合料经摊铺、整平后，当处于最佳含水量的±1%～±2%时，即时在全宽范围内进行碾压，碾压的方向与路中心线平行，如水分不足，则适当洒水。直线段和不设超高的平曲线段由边到中，超高段由内侧到外侧，依次连续均匀碾压，路面两侧多压2～3遍。碾压时三轮压路机后轮重叠1/2轮宽，后轮必须超过两段的接缝处。压实后表面要平整、无轮迹或隆起，并要有准确的断面和适度的路拱。严禁压路机在已完成或正在施工的路段上“调头”和急刹车。

②压实采用以CA30振动压路机为主，18—21T静压式三轮压路机为辅的组合方式进行碾压，凡压实机械不能作业的部位，经监理工程师同意后采用打夯机进行夯实，并达到规定压实度。

③在现场要求试验员按规定的标准试验方法测定压实度，质检员进行自检，凡不符合要求的路段，必须根据具体情况，分别采取补充碾压、换填好的材料，挖晾晒等措施，使其达到标准。

④在施工过程中，领工员要对表面平整度和层厚及时进行检验。凡超过规定允许误差，均应返工，并达到规定标准。

⑤任何未压实部分或部分压实的混合料未扰动的放置2小时以上或被水淋湿的部分，均清除并更换。清除的混合料废弃并不得利用。

⑥当日完成的基层经碾压成型后，终端用3米直尺量测，按垂直路线方向切除基层料，保证第二天铺筑时处理好接缝处的平整度，避免通车后出现跳车现象。

7.养护

①完工后经监理工程师检查合格的基层养生期不少于7天，在养生期间要始终保持表面潮湿状态。

②采用表面覆盖土工布，进行养生。

③养生期间如出现病害，及时挖补，修整到标准要求，挖补压实厚度不小于8cm，严禁采用薄层“粘贴”。

④养生期间，严格控制其他车辆的通行。施工车辆的行驶速度不得超过15km/h,并不得急刹车。车辆行驶要在全宽范围内均匀分布。

8.接缝的处理

①施工过程中如因故中断时间超过2小时，要设置横向接缝，摊铺机要驶离混合料末端。

②人工将末端含水量合适的混合料弄整齐，紧靠混合料放两根方木，方木的高度要与混合料的压实厚度相同，整平紧靠方木的混合料，方木的另一侧用砂砾或碎石回填约3米长，其高度要高出方木几厘米。

③将混合料碾压密实，在重新开始摊铺混合料之前，将砂砾或碎石和方木除去，并将下承层顶面清扫干净，摊铺机返回到已压实层的末端，重新开始摊铺混合料。

④如摊铺中断后，未按上述方法处理横向接缝，而中断时间已超过2小时，则要将摊铺机附近及其下面未经压实的混合料铲除，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成与路中心线垂直并垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。

9.自检各项指标合格并报请监理工程师批准后，可进行下道工序的施工。

- 水泥砼路面施工

1、准备工作

- 材料的选购、试验：

水泥：用于水泥砼路面的水泥应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，必须符合国家标准规范规定。当水泥进场院时，承包人应向监理工程师提供每批水泥的出厂质量证明书的复印件。对于每批进场水泥（不超过100T）、受潮水泥和存放时间超过三个月的水泥，使用前应在监理工程师同意的试验室进行试验。只有试验结果符合要求时，方能使用。不合格的水泥应及时清除出现场。

细骨料：细骨料应为级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的天然河砂。没有监理工程师的书面批准，不得使用其它品种砂。不同来源的砂应分别设标志储存。同一料源每批（不超过200M3）砂试验合格，经监理工程师认可后，方能使用。砂的筛分析符合规范规定。砂中杂质最大含量不应超过规范的规定，含泥量应小于3%。砂的压碎指标应符合规范规定。

粗骨料：粗骨料应采用坚硬的碎石。不同来源的规格的粗骨料应分别设立标志储存。同一料源每批（不超过200 M3）粗骨料试验合格，经监理工程师认可后方能使用。粗骨料的颗粒级配，应采用规范规定上的规格上的碎石组成的组合级配。粗骨料中杂质应清理干净。粗骨料的压碎指标应符合规范规定。粗骨料最大粒径应按混凝土结构情况及施工方法选取。

水：拌和混凝土用水，使用前经试验合格，监理工程师认可后方能使用。水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质如油脂、糖类及游离酸类等。污水、PH值小于酸性水及含硫酸盐量（按SO3计）的浓度超过0.27%的水不得使用。

钢筋：所有钢筋必需符合国家标准规范规定。当钢筋进场时，应向监理工程师提供每批钢筋的出厂质量证明书的复印件。分批取样进行试验，每批重量不大于20T。所有钢筋，当直径大于12MM时，应作机械性能和可焊性能试验。应避免锈蚀和污染，在使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等到清除干净，保持表面洁净。

- 配合比设计：

施工前，要提前2个月进行砼配合比设计、试验，砼抗折强度，28天抗折强度应大于设计要求。将采用的配合比设计及试验资料应及时监理工程师的批准。

正式施工前，应选择具有代表性路段进行试铺试验，掌握有关施工参数，指导生产。

- 施工放样：

基层验收后，进行洒水清扫，然后进行中线、标高的放线工作。

2、支模：

模型采用I型钢模，直线段每5米一节，曲线段每3米一节进行拼装，支模时，仔细检查支撑、木、螺栓，要使模型牢固顺直，无变型现象，避免跑模、漏浆。

3、拌和、运输：

砼拌和均采用砼拌和站集中拌和，运输采用8T自卸汽车运输。

4、摊铺、振捣：

砼摊铺前，要予先按放传力杆钢筋和其它加强钢筋。钢筋安装要准确、牢固，防止自由滑动。

摊铺采用摊铺机进行摊铺或经监理工程师批准采用人工摊铺。振捣采用震光机振捣，提浆机配合的方法进行拖拉、找平。然后采用抹面机抹面，人工压槽，保证路面平整度符合规范要求，砼达到一定强度后进行拆模、切缝、灌缝工作。

- 养护：

砼成型后，要及时覆盖草袋洒水养护。防止出现裂缝、断板现象。水泥砼路面施工工艺见附图。

砼路面断板现象的几种预防措施：

（1）使用稳定性较好抗折强度指标高的旋转窑生产的水泥。

（2）采用连续级配，严格控制砂石材料的含泥量指标，选用中粗砂，施工时严格砼配合比的剂量指标把关，拌和要均匀。

（3）控制好水灰比，保持坍落度均匀一致，按操作规程进行震捣，间距、时间符合规定要求。

（4）控制基层结构层的标高、平整度，保持板的厚度均匀，以致强度增长，收缩一律。同时及时割缝，并保证割缝浓度一致，适时使用薄膜塑料布履盖养护，以防风吹、强日曝晒，出现风裂、干缩裂缝，并保证七天以内的饱水及履盖养护。

（5）强度未达到标准时，不得通车行驶。

七、确保工程质量和工期的措施

１．具体质量目标:

本标段工程质量一次验收优良率95%，不允许出现不合格工程，坚决杜绝不合格项目，不论是自检，还是业主监理的中检、抽检、终检，任何时候都达到95%的优良率，争取良好的信誉。

２．质量控制机构和创优规划

质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，由项目总经理、总工程师、质检部长、实验室主任、工程管理部长组成，制订整个合同段工程质量创优规划、措施。各施工队分别设质量管理现场领导组，由施工队长、质检科长、工程科长、主任工程师组成。质检科和试验室专职抓现场质量管理。施工队一级的质量管理机构在项目经理和质量管理小组领导下，制订本工段施工区段的创优措施，质量实施计划，并重在现场落实。施工队对各自承担工程的质量难点和关键工序进行分析，制订攻关课题，成立QC小组，积极开展工作。施工队所属各施工班组根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员全过程质量控制。

3、强化质量意识，健全规章制度

在施工中树立“质量关系千万家，搞好质量人人抓”的观念，使职工认识到质量工作的好坏与企业、个人利益的关系，把质量工作贯穿到施工全过程中，深入到企业的每一个人，形成道道工序齐抓共管，上下自律，使工程质量始终处于受控状态。推行IS09000族系国际标准，按质量管理手册严格要求，使各项工程质量工作落到实处。加强全面质量管理，实行项目分解及目标管理，对重大技术问题组织QC小组攻关，科学指导施工。积极推广新技术、新工艺、新材料。

①建立施工组织设计审批制度

A、施工组织设计必须有项目经理、项目工程师、

安全员、材料员、监理工程师等的签字。

B、施工组织设计必须在工程实施前15天报监理工程师和工程部，由工程管理部主任工程师审核后报总工程师审批。

C、施工组织设计必须经各级审批并最后由监理工程师审批后，并且按审批意见进行修改完善，方可进行施工。

②技术复核、隐蔽工程验收制度

A、技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

B、工程技术复核内容见下表所示。

| 分部分项 | 技术复核的主要内容 |
| --- | --- |
| 路基土方开挖、填筑 | 测量定位的中线、标高、开挖口边线、填筑边线等 |
| 钻孔灌注桩施工 | 桩位、孔径、标高、倾斜度、配合比、泥浆比 |
| 墩台、帽、盖梁 | 位置、标高、尺寸、模板刚度、强度、预埋件、预留孔等。 |
| 空心板 | 模板尺寸、强度、砼配合比 |
| 大梁吊装施工 | 吊装设备运行指标、吊点、角度、承载能力、支座标高、位置。 |
| 防护工程 | 砌体砂浆配合比，砌体轴线、标高、尺寸 |
| 排水工程 | 位置、尺寸 |

C、技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，

作为施工技术资料归档。

D、凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收，隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。

E、技术复核与隐蔽工程验收流程

隐蔽工程验收                   分项工程技术复核

③技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式。具体可分为以下几方面：

A、项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。

B、施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出关键分部工程和施工要点。

C、本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管分项工程负责人（如大梁预制组、吊装组等）在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

④二级验收及分部分项质量评定制度

A、分项工程施工过程中，各分管负责人必须督促班组做好自检工作，当天问题当天整改完毕。

B、分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交施工队长确认，最终评定由项目经理部的质检部专职质量员检定。

C、项目经理部每月组织一次施工队之间的质量互检，并进行质量讲评。

D、质检部对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出定期整改指令单，项目施工队负责在指定期限内将整改情况以书面形式交到质检部。

⑤现场材料质量管理

A、严格控制外加工、采购材料的质量。

各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

B、搞好原材料二次复试取样、送样工作。

水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行物理试验；有效期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

⑥计量器具管理

A、工程管理部和中心实验室负责所有计量器材的鉴定、督促及管理工作。

B、现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意使用，以免造成人为的损坏。

C、损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作。

D、计量器具要定期进行校对、鉴定；严禁使用未经核对过的量具。

⑦工程质量奖罚制度

A、遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工队、班组进行全面质量管理和追踪管理。

B、凡各施工队、班组、包工队在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式从整改停工、罚款直至赶出本工地。

C、凡各施工队、班组在施工过程中，按图施工，质量优良，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。如达不到要求，限期整改，并给予一定的经济效益直到清退出场。

D、项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价等形式作为依据。

4、分部分项工程质量控制

①路基土方施工质量控制

A、路基填筑严格按照试验段试验结果并经监理工程师批准的参数和填筑工艺组织施工。路基施工中除保证达到规范要求压实度外，还要作到层层找平，即每层均有一定的平整度，每层都要有路拱，随时防止雨水聚积，影响填方质量。对路基填料随时检测含水量，偏低时洒水，偏高时晾晒，保证碾压时达到最佳含水量。路堤基底未经监理工程师验收，不得开始填筑，下一层填土未经工程师检验合格，上一层填土不得进行。

B、斜坡上填筑路基时，原地面挖成台阶，台阶宽度不小于1m，用小型压路机加以压实。

C、每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤的设计宽度30cm，以保证平整路基边坡后的路缘有足够的压实度。

D、路堑开挖，无论是人工或机械作业，均须严格控制路基设计高度，如有超挖，应用与挖方相同的土壤填补，并压实至规定要求的密实度。如不能达到规定要求，应用合适的筑路材料补填压实。

E、桥台背后、拱涵两侧与顶部、锥坡与挡土墙等构造物背后的填土应分层压实，每层压实的松铺厚度不宜超过20cm 。拱涵两侧的填土与压实和桥台背后与锥坡的填土与压实，均应对称地或同步进行。由于工作面限制和构造物受压影响，应尽量采用小型手扶式振动夯或手扶振动压路机，拱涵顶部50cm 内须采用轻型静力压路机压实，以符合规定的压实度为准。

②路基排水工程质量控制

A 、边沟、截水沟、急流槽等排水设施的位置、断面、尺寸、坡度、高度及使用材料严格遵照设计图纸要求。

B、边沟线型美观，直线线型顺直，曲线圆滑。

C、砌体砂浆配比正确，砌筑紧密，嵌缝饱满、密实，勾缝平顺无剥落，缝宽一致。

D、沟槽开挖后即时平整夯拍密实，如土质干燥须洒水湿润，遇有空陷穴，应堵塞夯实。水泥砂浆随拌随用，砌筑完后注意养生，砌筑过程随时注意沟底沟壁的平整坚实，砂浆要饱满，无空隙松动。

八．冬雨季施工及农忙季节的工作安排

（一）、雨季施工

雨季施工时，路基施工要做好排水工作；桥涵施工中注意钢筋的锈蚀及模板和支架的变形、下沉，做好水泥等材料的保管工作。

1、施工前的准备

雨季施工前应做好下列准备工作：

①对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究，编制实施性的雨季施工组织计划；

②修好施工便道并保证晴雨畅通；

③住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施都应设在最高洪水位以上地点，并应与泥石流沟槽冲积堆保持一定的安全距离。

④修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水；

⑤贮备足够的工程材料和生活物资。

2、施工

a.路堤填筑

场地处理；在填筑路堤前，应在填方坡脚以外挖掘排水沟，保持场地不积水。如果原地面松软，还应采取换填等措施进行处理。

填料选择；在路堤填筑时，应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土作为填料。利用挖方土作填方时，应随挖随填及时压实。含水量过大无法晾干的土不得用作雨季施工填料。

填筑方法；路堤应分层填筑。每一层的表面，应做成2%～4%的排水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实。防止表面积水和渗水，将路基浸软。如需借土填筑时，取土坑距离填方坡脚不宜小于3m，平原区顺路基纵向取土时，取土坑深度不宜大于1m。

路床排水；路堤填筑完成后，为防止路床积水，应在路肩处每隔5～10m挖一道横向排水沟，将雨水排出路床。

b.路堑开挖

场地处理。路堑开挖前在路堑过坡顶2m以外修筑截水沟，并做好防漏处理。截水沟应接通出水口。

土方开挖方法；雨季开挖路堑宜分层开挖，每挖一层均应设置排水纵横坡。挖方边坡不宜一次挖到设计位置，应沿坡面留30cm厚。待雨季过后再整修到设计坡度。以挖作填的挖方应随挖、随运、随填。开挖路堑至路床设计标高以上30～50cm时应停止开挖，并在两侧挖排水沟。待雨季过后再挖到路床设计标高后压实。如果土的强度低于规定要求时，应超挖50cm，并用粒料分层回填并按路床要求压实。

弃土堆；雨季施工开挖路堑的弃土要远离路堑边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般不应大于3m。弃土堆坡脚到路堑边坡顶的距离一般不应小于3m，深路堑或松软地带应保持5m以上。弃土堆应摊开整平，严禁把弃土堆放在路堑边坡顶上。

c．注意事项

雨季期间安排计划，应根据施工现场情况，对因雨易翻浆地段优先安排施工。对地下水丰富及地形低洼处等不良地段，优先施工的同时，还应集中人力、机具，采取分段突击的方法，完成一段再开一段，切忌在全线大挖大填。

施工坚持“两及时”，即遇雨要及时检查，发现路基积水尽快排除；雨后及时检查，发现翻浆要彻底处理，挖出全部软泥，大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除，小片翻浆相距较近时，应一次挖能处理。填筑透水性好的砂石材料并压实。

（二）、农忙季节的工作安排

合理安排各施工项目的劳动力，将需要劳力少的项目和工序排在农忙季节，尽量雇用不受农忙干扰的长期劳力工和临时工，同时考虑提前留有足够的机动劳力，补充受影响工序等。

（三）、冬季施工安排

根据本标段的气候、地理情况，以及业主规定工期，本合同段不安排冬季施工作业。

九、确保施工安全和环境保护的措施

第五合同段交通量较大，施工任务繁重，施工场地有限，工期短、难度大，因此安全生产非常重要，不但关系到企业的信誉，而且只有安全生产有了保障，才能抓好进度，搞好质量，按时优质完成施工任务。

（一）确保施工安全的措施

- 安全管理制度

①建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各经济承包队有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。有劳务使用和机械租用安全生产协议书。

②进入新工种的工人必须进行安全技术培训。工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。

③施工组织设计

施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。

④进行全面的针对性的安全技术交底，接受交底者履行签字手续。

⑤特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审不得超期使用。特种作业人员包括：吊车操作手、架桥设备操作工、爆破工等。

⑥安全检查

建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

⑦班组“三上岗、一讲评”活动

班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

⑧遵章守纪、佩戴标记

严禁违章指挥、违章作业；

各类人员佩戴不同颜色的袖标记：

工地负责人戴黄底白字袖章；

安全总值班戴红底白字袖章；

生产班组长戴紫底白字袖章；

生产班组安全员戴绿底白条袖章；

施工管理人员和各类操作工人戴不同颜色安全帽以示区别：

施工管理人员戴黄色安全帽；

生产班组人员戴白色安全帽；

机械操作人员戴蓝色安全帽；

机械吊车指挥戴红色安全帽。

⑨工伤事故处理

建立事故档案，按调查分析规则、规定进行处理和报告。

⑩“五牌一图”与安全标牌

施工现场必须有“五牌一图”：即I施工单位及工地名称牌；II安全生产六大纪律宣传牌；III防火须知牌；IV安全无重大事故计数牌；V工地主要管理人员名单牌；VI施工总平面图。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。

施工工地设有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口都挂有安全宣传标语或安全警告牌。

- 安全保护措施

①安全帽

A、安全帽必须经过有关部门检验合格后方能使用。

B、正确使用安全帽并扣好帽带。

C、不准把安全帽抛、扔或坐、垫。

D、不准使用缺衬，缺带及破损安全帽。

②安全带

A、安全带须经检验合格方能使用。

B、对使用过两年的安全带必须按规定抽验一次，对抽验不合格的，必须更换安全绳后才能使用。

C、安全带应储存在干燥、通风的仓库内，不准接触高温、明火、强碱或尖锐的坚硬物体。

D、安全带应高挂低用，不准将绳打结使用。

E、安全带上的各种部件不得任意拆除。更换新绳时要注意加绳套。

③安全网

A、桥墩桥台施工设安全网，安全网随墩台施工高度提升。

B、网绳不破损并生根牢固、绷紧、圈牢，拼接严密。

C、网宽不小于2.6m,里口离墩墙不得大于15cm ,外高内低,每隔3m设支撑,角度为45°。

D、立网随施工操作层提升，网高出施工操作层1m以上。网下口与墙生根牢靠，离墙不大于15cm。网之间拼接严密，空隙不大于10cm .

- 施工用电

①支线架设

A、配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱，大容量电箱上进线加滴水弯。

B、支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

C、支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

D、过道电线可采用硬质护套管理地并作标记。

E、室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。

②现场照明

A、一般现场采用220V电压。危险、潮湿场所和手持照明灯具应采用符合要求的安全电压。

B、照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

C、照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

D、室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2.4m.碘钨灯固定架设,要保证安全.钠铊等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上.灯线不得靠近灯具表面.

③架空线

A、架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树或脚手架上.

B、架空线应装设横担和绝缘子,其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电板线离地2.5m以上应加绝缘子。

C、架空线一般应离地4m以上，机动车道为6m以上。

④电箱（配电箱、开关箱）

A、电箱应有门、锁、色标和统一编号。

B、电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。无积灰、杂物、箱体不得歪斜。

C、电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

D、电箱内应设置漏电保护器。

E、配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。

F、配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

G、金属外壳电箱应作接地或接零保护。

H、开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

I、同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。

⑤接地接零

A、接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm2 ，一组2根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。

B、橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线。

C、电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

⑥变配电装置

A、高压露天变压器间的面积应不小于3m×3m,围墙高度不低于3.5m 平整无杂草，金属门应向外开启并接地，配有安全警告标牌，室外有散水坡。

B、配电间面积应不小于3m×3m。

C、配电间必须符合“四防一通”的要求。

D、变配电间应配有安全防护用品和消防器材，并有各类警告标牌。开关应有编号及用途标记。保持室内清洁无杂物。

- 大梁吊装施工

①三保险（吊钩、绳筒、断绳）五限位（吊钩高度、变幅、前后行走、起重力矩、驾驶室升降）必须齐全、灵敏、可靠。

②操作人员、指挥人员必须持有效证件上岗。

③严格按架桥机使用说明安装、调试。

④验算大梁实际重量和架桥机最不利情况的最小荷载。

⑤吊装之前必须经过荷重试吊合格后，方可正式使用，并按统一信号，在统一指挥下进行作业。

⑥大梁达到设计吊装强度后才能予以吊装，并且按照设计吊点安装吊钩。

大梁安装就位之后，立即进行有效的支撑和连接。

- 各类路基土石方施工机械安全措施

①项目部机务部对工地所有机械统一定期进行安全检查，发现问题及时解决，消除不安全的因素。

②各种机械设备均要制定安全技术操作规程，并认真检查落实情况。

③机动车严禁无证驾驶。非机动机械需持操作证操作机械。

④定期检查机械设备的安全保护装置和安全指示装置，以确保以上两种装置的齐全、灵敏、可靠。

⑤机械操作人员必须听从施工人员的正确指挥，精心操作。但对施工人员违反操作规程和可能引起危险事故的指挥，操作人员有权拒绝执行，并及时向工地负责人反映。

- 安全防火

①工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案并正确填写。

②重点部位（炸药仓库、油料仓库、木工房、模板库等）必须建立有关规定，有专人管理，落实责任。按要求设置警告标志，配置相应的消防器材。

③危险品押运人员、仓库管理员和特殊工种必须经培训和审证，做到持有效证件上岗。

- 安全管理网络

安全管理网络由项目经理牵头负责，由项目副经理、总工程师、主任经济师三条线分管共抓。项目副经理分管安全工程师和材料、机务部，具体负责进行安全措施的制订落实；总工程师分管工程部、质检部，从技术方案角度来落实安全生产措施；主任经济师分管财务部，主要考虑安全生产措施的预结算和资金。项目经理通过安全工作还要建立专职安全员和分包安全员责任制度，并由他们去抓好班组长和兼职安全员，将安全生产落实到人，保证项目的顺利实施。

# （二）确保环境保护的措施

为把台怀——茹村公路建设成一条环境优美的公路，我单位在施工中尽最大限度维护原来的地貌地形。保持原来的生态环境，在施工中，从以下几方面加强文明施工管理。

- 现场布置

根据场地实际情况合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工基础下部、上部等不同阶段进行场地布置和调整。最大限度地减少耕地占用。

- 道路和场地

施工区内道路通畅、平坦、整洁、不乱堆乱放，无散落物；构造物周围应浇捣散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的杂物及散物；场地排水成系统，并畅通不堵。施工废料集中堆放，及时处理。

- 班组场地清理

班级必须做好操作后场地清理，随作随清，物尽其用。在施工作业中，应有防止尘土飞扬、泥浆横流、混凝土洒漏、车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

- 材料堆放

砂石分类堆放成方，砌体料归类成垛，堆放整齐。

- 周转设备存放

施工钢模、机具、器材等集中堆放整齐。专用钢模成套放置，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。

- 水泥库

袋装、散装不混放，分清标号，堆放整齐，目能成数。有制度、有规定专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全准确，牌物账相符。库容整洁，无“上漏下渗”。

- 构配件及特殊材料

混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐。大梁存放要注意地基承载处理和支垫点正确稳定。钢材分类集中堆放整齐。支座、垫板、预埋件等分门别类妥善保管。

- 消除施工污染

场地废料、土石方废方处理，应按设计要求和监理工程师指定地点处理，防止水土流失，尽量减少对周围绿化的影响破坏。施工废水、生活污水不得污染水源、耕地、农田、灌溉渠道，采用渗井或其它措施处理。工程垃圾及时运到指定地点深埋，清洗集料，机具或含有油污的操作用水，采用过滤的方法或沉淀池处理，使生态环境受损降到最低程度。

十、文明施工的保证措施和各项工作制度

1.管理目标

坚持文明施工，促进现场管理和施工作业标准化、规范化的落实，使职工养成良好的作风和职业道德，杜绝野蛮施工现象。做到施工平面布置合理，施工组织有条不紊，施工操作标准、规范、施工环境、施工安全可靠，现场材料管理标准有序，内业资料齐全。保护生态环境，防止水土流失，环境保护工作在施工时应做到全面规划，合理布局，化害为利，创造清洁适宜的生活和劳动环境。

2.文明施工保证措施

运用科学的管理思想、方法和手段，对施工现场的各种要素合理配置和优化组合，实现现场管理标准化。

2.1 生活区及拌和站

2.1.1严格按业主和有关规定要求构筑办公室、宿舍及生活设施，同时设置围墙，大门及门卫，围墙四周及院内书写施工单位名称、工程名称和质量、安全标语、设置宣传栏，介绍工程概况、工程建设的意义。

2.1.2 拌和站四周设置砖基础加彩钢板瓦围墙进行封闭施工，写上与工程建设相关的标语、口号。

2.1.3大院内按消防要求设置消防栓及灭火器材。

2.1.4职工宿舍的床上用品、窗帘等统一购买，被子叠放、生产用品的摆放要求一致，做到整齐划一。搞好卫生、保持清洁，宿舍内外保持干燥，定期喷洒药水，做到无蝇、无蚊。

2.1.5炊事人员有健康证、食堂有卫生许可证，各种设置及操作流程符合卫生防疫要求。搞好卫生、保持清洁，定期喷洒药水，做到无蝇、无蚊。

2.1.6厕所设置化粪池，有冲淋装置，无异味，无蝇、无蛆。

2.1.7定期处理生活垃圾，所有垃圾箱加盖并及时清理，生活废水、垃圾、废弃物集中封闭储存，统一外运处理。

2.1.8在生活区设立“职工之家”，提供报刊、杂志、电视机等设施，给职工创造一个良好的学习、休息和娱乐的场所。

2.1.9生产机械施工材料划定区域堆放整齐，并挂上相应的产品标识牌和质量状态牌。拌和站附近挂标牌，写明设计配合比、施工配合比、机械型号、施工负责人、技术负责人等。

2.2施工用地

经批准的施工现场和临时占用的道路，未经业主同意不得随意挖掘或者擅自改变其使用性质，在土面区修建的临时设施，完工后要恢复原貌。严格按照施工总平面布置设置临时设施和堆放施工设备、材料。未经批准，不得在施工现场外堆放建筑材料、机具等。

2.3施工现场

2.3.1有工程概况标牌，并注明工程名称、施工单位、项目技术负责人、安全员、质检员、工程数量、工期要求、配合比、施工工艺、质量要求等。

2.3.2施工区域特别是危险区域挂上醒目的警示标志。

2.3.3周围居民和闲杂人员不得进入施工区域内，未经业主同意批准，外部任何单位和个人不得进入工地。

2.3.4确保施工道路畅通、平坦、无积水、无散落物。

2.3.5人员着装、配卡制度；为反映企业规范化管理文明风貌，全标段施工人员按类别分别着标识性工作服，管理人员配卡上岗。

2.3.6现场不得随意丢弃垃圾、废物集中堆放并及时运至业主指定的位置处理。

2.3.7在施工现场四周设置彩旗，旗面上标有施工单位名称、宣传标语等字样。

2.3.8建立现场卫生管理网络、卫生防疫管理系统，并明确具体责任人，进行定期检查、考核。

2.4综合治理

2.4.1成立综合治理领导小组，建立治安保卫制度，项目经理部与各施工段单位签定综合治理协议书。

2.4.2加强对外来人口管理，外来人口必须登记造册，并进行针对性的法制教育，强化法制观念，要求做到遵纪守法，必要时邀请所在地警署警员参与上课。

2.4.3外访人员进入工地施工现场必须填写会客单，材料出场须由相关管理人员开具出门单。

2.4.4财务室，重要物资仓库等重点区域，加强防范措施，并安排保卫执勤人员。

2．5施工设备

2.5.1施工设备停放整齐，配挂标识牌，标明设备性能、型号、状态、操作手名称等，同时停放处的灭火器材、避雷装置齐全，机械设备有专人管理、操作。

2.5.2在施工机械，车辆右前方的玻璃上张贴识别标牌，注明标段名称、承建单位名称。

2.5.3 施工操作

工地有施工负责人，技术人员现场指导；各工班负责必须现场搞好交接；混凝土和水泥碎石施工必须要配合比通知单；有合格的计量工具，并按规定正确使用；严格按技术交底，施工图纸和施工规范施工。

2.6资料

各种技术资料、统计报表齐全准确；按时呈报完成实物工作量及进度；及时提供工程质量、材料消耗、经济效益的台帐。

2.7对外关系

在施工过程中，处理好与当地政府和群众的关系，严肃群众纪律，做到施工影响居民的生活和生产，并为当地提供力所能及的服务，同时要尊重当地的风俗习惯，不得出现吵架、斗殴现象。

3．环境保护措施

为保护环境，防止污染，环境保护工作在施工时做到全面规划，合理布局，化害为利，为自己和当地百姓创造清洁适宜的生活和劳动环境，为此制定如下措施：

3.1设立环保机构，切实贯彻环保法规

严格执行国家及地方政府颁布的有关环境保护，水土保持的法规、方针、政策和法令，结合设计文件和工程实际，及时提出有关环保存的组织实施。

3.2对废弃物的处理

对生活和施工建筑垃圾不得乱倒，要运至业主指定的位置进行填埋处理。

3.3采用有效措施，消除施工污染

施工废水、拌和设备清洗水泥浆、生活废水采用沉淀池、化粪池等方式处理。清洗集料或含有油污的废水采用集油池的方式处理，不得污染水源及耕地，施工地点要防治噪音污染，施工便道经常洒水，防止车辆通过时尘土飞扬。

3.4强化环保管理，健全环保管理机制，定期进行环保检查，及时处理违章事宜，并与当地的环保部门建立工作联系，接受社会及有关部门的监督。

3.5加强环保教育。宣传有关环保政策，强化职工的环保意识，使保护环境成为参建职工的自觉行为。

3.6以醒目的标志封闭施工区域，并在区界挂以醒目整洁的环保语言和企业精神等标牌。

3.7保护生态。施工中注意保护自然和生态，不得随意拆堵水利设施，保护好河渠，不污染水源。

3.8在工程现场如发掘出古迹、文物、以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品等，应采取一切措施加以保护，并立即通知监理工程师，抄报业主。

二、确保完成合同管理的各项工作制度

本工程工期紧、任务重，为确保完成合同任务，需要在各项工作制度上加以落实。

1、工程开工后，各项施工管理规章制度尽快印发成册，下发到本项目主要管理人员与技术人员干部手中，能够上墙的一定要尽快上墙，确保所有操作人员对本工程项目管理有比较详尽的了解，为现场施工管理提供制度保证。

2、确保本工程项目管理制度的可操作性，避免流于形式，要实现这个目标，主要采取如下措施：

2．1验收制度：加强对本项目工程的验收过程管理，对每道工序及特殊部位、重要部位均重点检验，严格执行规范、验收不合格的，坚决不进入下道工序。

2．2每天例会制度：由项目经理组织总工程师、质检人员及工区主要负责人，每天定时召开工作例会。主要议题是听取前一天工作情况汇报，安排当天主要工作内容，以及针对业主、监理或自检中发现的质量、安全、文明施工、工期计划等出现的问题，提出整改意见，对工程施工中出现的影响工期、计划的外部环境因素及时提出处理方案，安排落实。

2．2．3工程管理确认签证制度：由项目经理安排项目副经理、总工程师定期或不定期检查工程管理中的各项记录，如材料进出、工程报检签证、文件管理签认等手续是否齐全，是否达到上级管理要求，是否满足现场工程管理需要。

十一、廉政建设及其它管理保证措施

1、加强组织领导，搞好队伍精神文明建设。项目部成立党总支，充分发挥党支部的保证监督作用，与各施工单位密切配合做好宣传教育与思想政治工作，加强党建工作，充分发挥党员先锋模范的作用，搞好队伍精神文明建设，协调各方面的关系，支持和保证工作顺利开展。

尤其是在廉政建设方面，按照“标本兼治理”的方针，紧紧围绕工程建设任务，着重加强工程项目执法监察工作，加强对工程建设项目全过程和主要环节的违法违纪行为的发生，严肃查处工作人员对民工队伍进行吃、拿、卡、要行为，一经举报必定给予相应惩处，党员出现类似行为的，给予从重处分或组织处理；严禁弄虚作假，降低质量验收标准行为的发生；严禁工程建设中铺张浪费行为。积极推行材料公开竞价采购制度，积极树立反腐工作正反两方面曲型，利用一切可利用职权的管理手段，遏制工程建设中违法违纪行为。确保工作建设任务的顺利进行。

2、加强后勤保障工作，后期工作能否跟上，是能按期保质完成施工任务的关键。项目部成立后勤管理小组，由办公室主任具体负责，工程一旦中标签约，要配合各部室负责人，立即组织人力、机械设备进场，保证工程按时开工。组织有关售货员考查施工使用材料，及时进场，保证工程施工正常需要，尽快安排好施工队驻地，建造临时房屋，解决好施工人员吃、住问题，保证施工进程中职工生活需要，使施工人员尽快投入到施工生产中。保证施工各种物资供应，杜绝因物资供应出现问题而使工程停工现象。

3、加强思想政治教育，坚持抵制各种不良风气的侵蚀，在项目部党总支、施工队党支部及工会的组织领导下，加强职工政治思想教育，抵制各种社会不良风气的侵蚀，领导干部互相监督，廉洁奉公，带领职工发扬敢打硬仗，吃苦耐劳，艰苦奋斗的光荣传统，团结奋战，勇于拼搏，把台怀—茹村公路建设成一条高标准的“三个一流”工程。

4、加强宣传工作，开展比、学、赶、帮、超活动，组织施工队之间，工班之间、施工人员之间进行劳动竞赛活动，使广大施工人员保持高度的紧迫感和责任感，保证工程顺利按时完成。

5、加强并做好与地方政府部门，乡村居民的协调关系，并与当地政府和群众广泛开展共建活动，积极推动两个文明建设，把路修到哪里，就把文明速写到哪里，共同协力建好这条公路。

# Text boxes

内模、顶板钢筋

浇注顶板砼

内模、顶板钢筋

浇注砼

预应力张拉

压浆、封锚

下一个施工段

拆除支架、底模

如要求

砼分二次浇注时

预应力筋穿束

路面工程

施工队

大  桥

施工队

地基处理

支架

模板加工

钢筋加工

底模、侧模

底板、腹板钢筋，预应力管道

支架预压

浇注底、腹板砼

路基防护

施工队

小桥涵洞

施工队

综

合

办

财务部

工管

部

质检部

试验部

材机部

五台山—盂县公路台怀—茹村段工程

第五合同经理部

项目经理：宋兵役

总工程师：常爱生

隐蔽工程施工员

分项工程

员

自验修正

自验整改

填写复核单

填写验收单

项目技术员复核

项目技术员复验

项目工程师组织验收

填写《技术复核记录》签证

填写《隐蔽工程验收记录》签证

送交业主和监理工程师签证